## Sheet1
Part | No | Name | Content | PracticeContent | Goal | Examination | Recommand Time | StartTime | Estimated Finish Time | Actual Finish Time | Comment
Ruby Basic | 0 | 1.注册github帐号 http://github.com 2. Git Skill Basic | https://try.github.io/levels/1/challenges/1 | Fihish this online practice | 1.知道如何初始化一个git本地仓库 2.如何去添加，删除一个本地文件 3.新建分支 4.删除分支 5.push本地分支到远程 6.检出远程分支 7.查看历史记录 | 文档化常用命令，并在github上新建一个ruby_learning的repo，将此文档放置于名称为git_basic的branch | 1 day | 2015.02.02 15:00 | 2014.02.03 18:00 | 2014.02.03 18:00 | accomplish the expected goals and examination
| 1 | Ruby Language History and Develop Environment Install | 1.第一章 ruby语言概述 2.第二章 ruby编译环境 3.安装并熟悉开发工具(rubymine or sublime or vim) | Hello Ruby | 1.知道ruby的特性 2.rvm的基本命令（知道如何卸载，安装ruby，如果切换版本，如何更新） 3.ruby 在ide里编写运行程序 | 1.总结一个文档需包含 rvm的一些常用命令 2.完成一个Hello Ruby的程序 | 1 day | 2015.02.04 9:00 | 2015.02.04 18:00 | 2015.02.04 11:00 | What version of Ruby should we use in project? I just use 2.1.4 when practising
| 2 | 学习基本数据类型和表达式 学会使用ruby doc http://www.ruby-doc.org/ | 1.第四章 基本数据类型 2.第六章 表达式 | 1.基本数据类型的一些特性和常用操作 2.熟悉ruby中循环语句 | 1.熟悉基本数据类型 2.熟悉各个流控制的用法 | 1.写出1到100的阶乘 2.把数组[1,[‘2’,[3,[4,[‘5’]]]]]变成一维数字，并输出所有的数字（最少采用两种方法实现） | 2 days | 2015.02.04 13:00 | 2015.02.05 18:00 | 2015.02.06 18:00
| 3 | 代码块和迭代器 | 第五章 代码块和迭代器 | 1. 熟悉Proc 和 lambda | 熟悉代码块和迭代器的使用方法 | 写一个代码块使用的例子 | 1 days | 2015.02.09.9:00 | 2015.02.09 18:00 | 2015.02.09 18:00 | rewrite to_one_dimensional functionlality for block practice
| 4 | 类与对象 方法 模块 | 1. 第三章 类与对象 2.第七章 方法 3.第八章 模块 | 1.实现自定义class 自定义Module 2.Module的使用 3.体现方法访问控制以及调用 4.体现面向对象的特性 | 1.深入理解ruby中面向对象的特性 2.掌握如何在ruby中定义class，module，method，以及使用 | 检查practice content中的内容是否全部完成 | 3 days | 2015.02.10 9:00 | 2015.02.12 18:00 | 2015.02.12 18:00
| 5 | ruby 文件操作 和异常处理 | 1. 第九章 异常 2.第十一章 基本I/O操作 | 1.实现一个文件操作类包含异常处理 | 熟悉基本的IO操作Api以及异常处理方法 | PracticeContent 中文件操作类需要能够 1. 新建文件 2. 删除文件 3. 读取文件内容 4. 修改文件内容 (需处理所有异常情况) | 1 day | 2015.02.13 9:00 | 2015.02.13 18:00 | 2015.02.13 18:00
| 6 | 1.ruby style guide 2.ruby debug 3.学习如何安装gems | 1.https://github.com/JuanitoFatas/ruby-style-guide/blob/master/README-zhCN.md 2.https://github.com/pry/pry | 1.wirte somecode to follow the style 2.安装rails的gems 3.安装mysql数据库 | 1.熟悉ruby的一些代码风格 2.学会使用pry调试ruby程序 | doc pry的基本用法 | 3 days | 2015.02.15 9:00 | 2015.02.17 18:00
Rails framework | 7 | Rails 框架学习 | http://railstutorial-china.org/book/ | 自己写一个简单的rails web程序 | 1.掌握rails的开发流程 2.熟悉rails的目录结构 3.熟悉rails的常用标签 | 一个完成的rails web程序 | 5 days | 2014.11.3 | 2014.12.09
Test | 8 | Rspec 学习 | http://rspec.info/ https://pragprog.com/book/achbd/the-rspec-book http://blog.carbonfive.com/2012/02/14/beginning-outside-in-rails-development-with-cucumber-and-rspec/ | 练习rspec | 熟悉常用的测试方法 | 测试一些指定情况 | 5 days | 2014.11.10 | 2014.11.16
Summary | 9 | 总结练习 | 开发一个点赞系统 | 1.登录 2.发一个消息（包含图片等） 3.点赞给别人（附加消息） 4.必须加上测试 | 掌握rails的开发流程，包含测试 | code review | 5 days | 2014.11.17 | 2014.11.23
熟悉A3系统 | 10 | 熟悉A3代码 | LPF page ED page Asset page Asset LPF page | debug跟踪具体执行过程 | 能够熟悉页面的结构以及请求处理流程 |  | 5 days | 2014.11.24 | 2014.11.30
Note on G1: 把所有的文档和代码都放到github上， 每一个步骤建一个repo